## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
| Ruta del repositorio Github: | https://github.com/delusional-team/DELU
| Grupo: | 6
| Proyecto: | PLATAFORMA DE EVALUACION DE PROFESORES (PROFESOFT) - PEP
| Tipo plataforma | Web
| Enfoque de desarrollo: | Kanban
| Inicio: | 2024-08-22
| Fin: | 2024-11-14
plantilla_gcs.docx
| Actividades | Item/Artefacto | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inico | Fin | % de Avance
| Reunion con clientes | - |  | Pariona/Jefe de proyecto | 2024-08-22 | 2024-08-24 | 100
| Elaboracion del Plan del Proyecto | Project Charter | PEP-PC.docx | Pariona/Jefe de proyecto | 2024-08-25 | 2024-08-30 | 100
| Creación de entorno de colaboración en Trello | Tablero de Trello | PEP-TT.docx | Flores / Programador full stack | 2024-08-29 | 2024-09-04 | 0
| Elaboracion de Historia de Usuario -HU01 | Historia de usuario 01 | PEP-HU01.docx | Pariona/Jefe de proyecto | 2024-08-29 | 2024-09-06 | 0
| Elaboracion de Historia de Usuario -HU02 | Historia de usuario 02 | PEP-HU02.docx | Flores / Programador full stack | 2024-08-29 | 2024-09-06 | 0
| Elaboracion de Historia de Usuario -HU03 | Historia de usuario 03 | PEP-HU03.docx | Calle / Programador Backend | 2024-08-29 | 2024-09-06 | 0
| Elaboracion de Historia de Usuario -HU04 | Historia de usuario 04 | PEP-HU04.docx | Luján / Diseñador UX | 2024-08-29 | 2024-09-06 | 0
| Elaboracion de Historia de Usuario -HU05 | Historia de usuario 05 | PEP-HU05.docx | Calongos / Programador frontend - Analista | 2024-08-29 | 2024-09-06 | 0
| Elaboracion de Historia de Usuario -HU06 | Historia de usuario 06 | PEP-HU06.docx | Moreno / Analista QA | 2024-08-29 | 2024-09-06 | 0
| Elaboración de Documento Final de Requisitos | Documento Final de Requisitos | PEP-DFR.docx | Pariona/Jefe de proyecto | 2024-09-06 | 2024-09-08 | 0
| QA | Informe de Control de Calidad | PEP-ICC.docx | Moreno / Analista QA | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 0
* | Hito 1: Analisis | 2024-09-10
| Diseño de la Base de Datos | Diagramas UML | PEP-DUML-DB.docx | Calle / Programador Backend | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 0
| Diseño de Arquitectura del Sistema | Diagrama de componentes y deployment | PEP-DCD.docx | Moreno / Analista QA | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 0
| Diseño de la Arquitectura de Seguridad | Diagrama de Arquitectura de Gestión de Identidades y Accesos (IAM) | PEP-DAGIA.docx | Pariona/Jefe de proyecto | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 0
| Creación de wireframes de baja fidelidad | Wireframe de baja fidelidad | PEP-WBF.docx | Luján/UX | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 0
| Definición de las API | Documentación de la API | PEP-API.docx | Flores / Programador full stack | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 0
| Diseño de mockups | Mockup | PEP-M.docx | Luján / Diseñador UX | 2024-09-18 | 2024-09-21 | 0
| Diseño del prototipo de Interfaz de Usuario (Hi - Fi) | Prototipo de alta fidelidad de la Interfaz de Usuario | PEP-PAFIU.docx | Luján / Diseñador UX | 2024-09-21 | 2024-09-23 | 0
| Revisión y Validación de Diseño | Informe de Validación del Diseño | PEP-IVD.docx | Calongos / Programador frontend - Analista | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0
* | Hito 2: Diseño | 2024-10-24
| Despliegue de la base de datos en entorno de desarrollo | Informe de la Base de Datos | PEP-IBD.docx | Calle / Programador Backend | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 0
| Desarrollo del Servidor | Documentación Backend | PEP-DB.docx | Flores / Programador full stack | 2024-10-25 | 2024-11-03 | 0
| Desarrollo del frontend | Documentación Frontend | PEP-DF.docx | Calongos / Programador frontend - Analista | 2024-10-25 | 2024-11-03 | 0
| Pruebas de integración | Informe de Pruebas | PEP-IP.docx | Luján / Diseñador UX | 2024-11-04 | 2024-11-06
| Pruebas de aceptación del usuario | Informe UAT | PEP-IUAT.docx | Moreno / Analista QA | 2024-11-07 | 2024-11-09 | 0
| Documentación de manual de usuario | Manual de usuario | PEP-MU.docx | Moreno / Analista QA | 2024-10-25 | 2024-11-10
| Despliegue en entorno de producción | Informe de Despliegue | PEP-ID.docx | Pariona/Jefe de proyecto | 2024-11-10 | 2024-11-13 | 0
* | Hito 3: Desarrollo y Despliegue | 2024-11-14